## 第一批计划 (2)
附件
新建区2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总表
单位：万元
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 实施 地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 补助标准 | 资金规模 | 资金 来源 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 实施 单位 | 责任人 | 备注
1 | 松湖镇 | 2022年松湖镇松湖村纸箱厂产业项目 | 特色产业 | 松湖村 | 2022年11月上旬前 | 1.场地硬化600平方米； 2.钢结构厂房600平方米（长37米、宽17米、高9米）； 3.围墙200米，功能性用房50平米； 4.厂房水电管网安装； 5.土地平整1000平方米。 | 100 | 100 | 各级财政衔接资金 | 该项目计划用于纸箱加工，预计可增加村集体经济收入6万元，能让全村脱贫人口12户32人受益。 | 发展壮大村集体经济，带动扶持脱贫人口就业。 | 松湖镇人民政府 | 胡珊珊
2 | 石岗镇 | 2022年石岗镇罗山村一级榨油厂项目 | 特色产业 | 罗山村 | 2022年11月上旬前 | 钢结构厂房300㎡、变压器1台、YJY-TL1 螺旋 式斜式提升机2台、YJY-CD3 电 炒料机2台、YJY-TD4 微电 脑提升机1台、YJY-Z350 榨 油机1台、YJY-LD2 炼油 机2台、YJY-JL1000 精炼生产线一套、全自动灌装 机1台、自动激光喷码机1台、胶帽热缩机1台、不干胶圆桶贴标 机1台、包装生产机器7米、1吨成品油罐一个。 | 100 | 100 | 各级财政衔接资金 | 该项目计划新建榨油厂300平，预期可增加村集体收入6万元，辐射带动5户脱贫户就业，年均增收3000元。 | 发展壮大村集体经济，带动扶持脱贫人口就业。 | 石岗镇人民政府 | 余强辉
3 | 石岗镇 | 2022年上罗村豪岗水塘整治项目 | 基础设施 | 上罗村 | 2022年11月上旬前 | 门塘清淤约5000方、护坡300米、盖板100米、台阶30米。 | 45 | 45 | 各级财政衔接资金 | 解决门塘问题，提升脱贫村基础设施水平。 | 改善当地村民生产生活基础设施条件，30户脱贫户受益。 | 石岗镇 人民政府 | 余强辉
4 | 金桥乡 | 2022年金桥乡鸿源生态百果园扩建项目 | 特色产业 | 小桥村 | 2022年11月上旬前 | 1.大棚搭建5000平方米（包含整地、搭大棚、水肥滴灌）； 2.灌溉用井：4座； 3.采摘便道：长800米，宽2.6米，厚18厘米。 | 100 | 100 | 各级财政衔接资金 | 该项目计划种植果树7.5亩，推动全乡产业发展，预计可增加集体收入约6万元，辐射带动全乡脱贫户及监测对象403户，年均增收150元。 | 通过发展产业，带动全乡产业发展，解决就业压力，带动经济增长。 | 金桥乡人民政府 | 程光良
5 | 西山镇 | 2022年郭溪村罗家甲鱼塘改造工程 | 特色产业 | 郭溪村 | 2022年11月上旬前 | 1.回填土方380立方，挖除土方677立方；清淤面积3757立方； 2.浆砌毛石基础466立方，浆砌毛石护坡589立方； 3.砌筑台阶18.5立方； 4.墙面勾缝730.5立方； 5.水泥垫层59.5立方。 | 100 | 100 | 各级财政衔接资金 | 该项目建成后，计划养殖甲鱼5000只，预计可增加村集体收入6万元，辐射带动3户脱贫户就业，年均增收3万元。 | 发展壮大村集体经济，带动扶持脱贫人口就业。 | 西山镇人民政府 | 陈水林
6 | 象山镇 | 2022年井岗村产业基地护坡整治项目 | 基础设施 | 井岗村 | 2022年11月上旬前 | 产业基地荷塘到鱼塘护坡整治，长520米，高1.3米，宽：底层0.7米，顶层0.3米；垫层宽1.1米，高0.2米。 | 100 | 100 | 各级财政衔接资金 | 完善产业基础设施建设，改善农业生产环境，受益人口34人。 | 改善生产生活环境，带动全村脱贫户及部分农户发展生产。 | 象山镇人民政府 | 吴迪
7 | 昌邑乡 | 2022年坪门村新建U型槽项目 | 基础设施 | 坪门村 | 2022年11月上旬前 | 1、新建U型槽2460米； 2、挖机清理土方1860立方。 | 70 | 70 | 各级财政衔接资金 | 完善产业基础设施，改善当地人居环境，促进乡村振兴，改善农户农作用水问题，进一步提高生产质量，提高800亩基本农田灌溉效率。 | 提升脱贫户生产、生活水平，改善生产生活环境。 | 昌邑乡人民政府 | 胡恒
8 | 联圩镇 | 2022年蔬菜基地新建大棚水利设施项目 | 基础设施 | 河下村 | 2022年11月上旬前 | 新建排水沟渠3600米。 | 80 | 80 | 各级财政衔接资金 | 完善产业基础设施，改善当地人居环境，促进乡村振兴，改善农户农作用水问题，进一步提高生产质量，提高45亩菜地灌溉效率。 | 提升脱贫户生产、生活水平，改善生产生活环境。 | 联圩镇 人民政府 | 周玉峰
合 计 | [6 empty] | 695 | 695