## 111
附件
新建区2021年农村公路建设项目计划表
序号 | 线路编码 | 项目名称（起终点） | 公路行政等级 | 项目建设单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设期限 | 总投资(万元） | 备注
一 |  | 县乡道升级改造
1 | X061360112/Y044360112 | 县道X061昌九大道至汪山土库（含乡道Y044三和至汪山土库）升级改造项目 | 县/乡道 | 新建区交通运输局 | 公路全长约6.2公里（其中X061线4.634公里，Y044线1.58公里），拟按三级公路标准建设，路基宽10米，路面宽8.5米，沥青混凝土路面 | 2021 | 6900 | 实际投资以区发改委批复为准
2 | Y027360112 | 乡道Y027樵舍至铁河（堤顶公路至X053段）升级改造项目 | 乡道 | 新建区交通运输局 | 公路全长约4.1公里，拟按三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面 | 2021 | 2900 | 实际投资以区发改委批复为准
二 |  | 乡道双车道拓宽项目 | [5 empty] | 实际投资以区发改委批复为准
1 | Y013360112 | 西山镇乡道Y013西山至丁坊（西山段）双车道拓宽项目 | 乡道 | 西山镇人民政府 | 公路全长约6.2公里，拟按四级公路标准建设，路基宽7米，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 2021 | 2500 | 实际投资以区发改委批复为准
2 | Y020360112 | 大塘坪乡乡道Y020大塘街至港子口双车道拓宽项目 | 乡道 | 大塘坪乡人民政府 | 公路全长约3.8公里，拟按四级公路标准建设，路基宽7米，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 2021 | 1600 | 实际投资以区发改委批复为准
3 | Y024360112/C141360112 | 金桥乡乡道Y024西庄至蔷薇（昌九大道至狗头地段）双车道拓宽项目（含村道C141揭新线至铁金线） | 乡道/村道 | 金桥乡人民政府 | 公路全长约3.3公里，拟按四级公路标准建设，路基宽7米，路面宽6米，沥青混凝土路面 | 2021 | 1400 | 实际投资以区发改委批复为准
三 |  | 建制村窄路面拓宽项目
1 |  | 建制村窄路面拓宽项目 | 乡/村道 | 相关乡镇 | 建设里程50公里，按四级公路标准，路面宽5米，路基宽6.5米（具体项目由区交通运输局提供） | 2021 | 10000 | 实际投资以区发改委批复为准
四 |  | 路面改造项目
1 |  | 路面改造项目 | 乡/村道 | 相关乡镇 | 建设里程50公里，按四级公路标准，路面宽5米，路基宽6.5米（具体项目由区交通运输局提供） | 2021 | 10000 | 实际投资以区发改委批复为准
五 |  | 农村公路安全生命防护工程
1 |  | 农村公路安全生命防护工程 | 乡/村道 | 相关乡镇 | 处置隐患里程60公里（具体项目由区交通运输局提供） | 2021 | 1200 | 实际投资以区发改委批复为准，含危桥评定费用
六 |  | 危桥改造及桥梁建设项目
1 |  | 危桥改造及桥梁建设项目 |  | 相关乡镇 | 新（改）桥梁30座（含2020年市级项目库10座桥梁）（具体项目由区交通运输局提供） | 2020 | 4500 | 实际投资以区发改委批复为准，含危桥评定费用
|  | 合 计 |  |  |  |  | 41000 | 实际投资以区发改委批复为准