2021年路灯维修材料项目

绩效评价报告

评价机构：江西惠普会计师事务所有限责任公司

2022年12月15日

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围		7

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准	7

（三）评价过程	9

三、评价结论和指标分析	9

（一）评价结论	9

（二）绩效分析	11

（三）具体指标分析	11

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在问题	17

（三）相关建议	18

附件1 绩效得分表	20

附件2 满意度报告	29

2021年路灯维修材料项目绩效评价报告

受新建区财政局委托，江西惠普会计师事务所有限责任公司根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共新建区委 新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）等文件精神，为提高资金使用效益和项目实施效果，提升预算绩效管理水平，对2021年路灯维修材料项目进行绩效评价，项目起止日期为2021年1月1日至2021年12月31日，评价时段为2022年11月10日至12月15日。项目组严格按照绩效评价文件的要求对项目进行取数、调研和分析，形成本报告。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景和目的

截至2021年底，新建主城区范围内共有8462盏LED路灯、590盏景观灯、95394盏墙面景观灯，涵盖主干道、次干道、社区、背街小巷。当路灯及公共亮化设施出现故障、或者亮度达不到标准时，需对路灯和公共亮化设施及相关配件进行更换，除此之外，新增道路需要安装路灯及相关配件。

通过日常对路灯及相关配件进行更换，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民晚间及夜间安全出行。本次评价的即为“2021年路灯维修材料项目”，由新建区路灯管理所（以下简称“区路灯管理所”）负责实施。

2.项目主要内容及实施情况

2021年，区路灯管理所计划采购LED节能灯、太阳能路灯、LED护栏灯、LED单耳古典中国结灯笼、防雨电源开关、交流接触器等。

2021年，区路灯管理所一共采购了4批灯具设备，具体如下：

（1）2021年7月3日，招标代理公司发布了路灯维修材料采购公告；8月2日开标，中标人为江西瑞宇新能源科技有限公司；8月19日签订合同，10月22日到货并通过验收。具体采购设备清单如下：

表1 路灯维修材料采购清单

| 序号 | 货物 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED节能灯 | 瑞宇 | E27螺口20W 白光 | 只 | 1000 | 38 | 38000 |
| 2 | LED单耳古典中国结 | 瑞宇 | 高2000mm*1000mm 100W | 对 | 215 | 1120 | 240800 |
| 3 | LED单耳古典中国灯笼 | 瑞宇 | 高2400mm*900mm 120W | 对 | 155 | 1590 | 246450 |
| 4 | 墙面灯支架 | 瑞宇 | 60管径，长度40公分 | 副 | 200 | 120 | 24000 |
| 5 | LED灯具 | 瑞宇 | 30W带墙面安装支架60管经，长度40公分 | 套 | 200 | 350 | 70000 |
| 6 | 高杆灯LED投光灯 | 瑞宇 | 200W | 套 | 40 | 640 | 25600 |
| 7 | LED灯具 | 瑞宇 | 240W灯具尺寸不小于680*310*75 | 套 | 60 | 1240 | 74400 |
| 8 | LED灯具 | 瑞宇 | 120W灯具尺寸不小于530*310*75 | 套 | 100 | 580 | 58000 |
| 9 | LED灯具 | 瑞宇 | 60W | 套 | 100 | 320 | 32000 |
| 10 | 地名制高精度等亮度时间控制器 | 田立 | ZLT900-DX2-RS485 | 只 | 60 | 150 | 9000 |
| 11 | PVC电气胶带 | 田立 | 大号 | 卷 | 500 | 6 | 3000 |
| 12 | 电气橡胶带 | 田立 |  | 卷 | 500 | 6 | 3000 |
| 13 | 电缆线断线钳 | 田立 | J40 | 把 | 10 | 80 | 800 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 825050 |

（2）2021年11月4日，招标代理公司发布了墙面景观灯维修材料采购公告；7月30日，因有效供应商不足三家而流标；8月11日，招标代理公司再次发布墙面景观灯维修材料采购公告；9月1日开标，中标人为江西凯贵沥青科技有限公司；9月14日签订合同，10月22日到货并通过验收。具体采购设备清单如下：

表2 墙面景观灯维修材料采购清单

| 序号 | 货物 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED护栏灯 | 鸿普斯 | HP-LKD-12W- 3000K-1000MM | 套 | 600 | 78 | 46800 |
| 2 | LED护栏灯 | 鸿普斯 | HP-LKD-12W-6000K | 套 | 600 | 78 | 46800 |
| 3 | LED护栏灯 | 鸿普斯 | HP-LKD-12W- 3000K-500MM | 套 | 200 | 67 | 13400 |
| 4 | LED线条灯 | 鸿普斯 | HP-XTD-12W | 套 | 600 | 128 | 76800 |
| 5 | 七彩渐变护栏管 | 鸿普斯 | HP-WKQC-12W | 套 | 300 | 66 | 19800 |
| 6 | LED洗墙灯 | 鸿普斯 | HP-XQD-40W | 套 | 200 | 328 | 65600 |
| 7 | LED洗墙灯 | 鸿普斯 | HP-XQD-18W | 套 | 500 | 180 | 90000 |
| 8 | LED点光源 | 鸿普斯 | HP-DGY-5W | 套 | 200 | 88 | 17600 |
| 9 | LED点光源 | 鸿普斯 | HP-DGY-8W | 套 | 200 | 99 | 19800 |
| 10 | LED投光灯 | 鸿普斯 | HP-TGD-54W | 套 | 100 | 481 | 48100 |
| 11 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | 300W | 套 | 600 | 290 | 174000 |
| 12 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | 400W | 套 | 400 | 381 | 152400 |
| 13 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | 500W | 套 | 400 | 456 | 182400 |
| 14 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-12 | 套 | 100 | 88 | 8800 |
| 15 | 地名制高精度等亮度时控 | 正泰 | KG316T | 套 | 20 | 90 | 1800 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 964100 |

（3）2021年7月3日，招标代理公司发布了墙面景观灯维修材料采购公告；11月29日开标，中标人为江西平硕科技有限公司；12月14日到货并通过验收。具体采购设备清单如下：

表3 墙面景观灯维修材料采购清单

| 序号 | 货物 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED护栏灯 | 凯雁光电 | HP-HLD-12W | 套 | 500 | 78 | 39000 |
| 2 | LED护栏灯 | 凯雁光电 | HP-HLD-12W | 套 | 600 | 78 | 46800 |
| 3 | LED护栏灯 | 凯雁光电 | HP-HLD-12W | 套 | 200 | 68 | 13600 |
| 4 | LED线条灯 | 凯雁光电 | HP-XTD-12W | 套 | 600 | 128 | 76800 |
| 5 | 七彩渐变护栏管 | 凯雁光电 | HP-WKQC-12W | 套 | 300 | 88 | 26400 |
| 6 | LED洗墙灯 | 凯雁光电 | HP-XQD-40W | 套 | 200 | 330 | 66000 |
| 7 | LED洗墙灯 | 凯雁光电 | HP-XQD-18W | 套 | 500 | 180 | 90000 |
| 8 | LED点光源 | 凯雁光电 | HP-DGY-5W | 套 | 200 | 88 | 17600 |
| 9 | LED点光源 | 凯雁光电 | HP-DGY-8W | 套 | 200 | 99 | 19800 |
| 10 | LED投光灯 | 凯雁光电 | HP-TGD-54W | 套 | 100 | 490 | 49000 |
| 11 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | PK-300W | 套 | 600 | 320 | 192000 |
| 12 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | PK-400W | 套 | 400 | 385 | 154000 |
| 13 | 防雨电源开关 | 凯雁光电 | PK-500W | 套 | 400 | 478 | 191200 |
| 14 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-12 | 套 | 100 | 80 | 8000 |
| 15 | 地名制高精度等亮度时控 | 正泰 | KG316T | 个 | 20 | 80 | 1600 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 991800 |

（4）2021年11月12日，招标代理公司发布了路灯维修材料采购公告；12月7日开标，中标人为南昌四维照明有限公司；12月13日签订合同，12月20日到货并通过验收。具体采购设备清单如下：

表4 路灯维修材料采购清单

| 序号 | 货物 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED节能灯 | E27螺口 28W白光 | 只 | 500 | 53.5 | 26750 |
| 2 | 铜护线 | 2*4㎡国标线 | 卷 | 30 | 702 | 21060 |
| 3 | 铜护线 | 2*2.5㎡国标线） | 卷 | 30 | 410 | 12300 |
| 4 | 铜护线 | 2*1.5㎡国标线 | 卷 | 30 | 258 | 7740 |
| 5 | 高杆灯LED投光灯 | 200W | 套 | 140 | 1430 | 200200 |
| 6 | LED灯具 | 90W | 套 | 100 | 1650 | 165000 |
| 7 | LED灯具 | 150W | 套 | 260 | 850 | 221000 |
| 8 | LED投光灯 | 50W | 套 | 200 | 360 | 72000 |
| 9 | 组合工具 | 62件套 | 套 | 20 | 300 | 6000 |
| 10 | 太阳能路灯 | 7米 80W | 套 | 60 | 4960 | 297600 |
| 11 | 中华灯 | 10米 | 套 | 15 | 11080 | 166200 |
| 合计 |  |  |  |  | 1195850 |

3.资金投入和使用情况

### （1）预算安排

2021年路灯维修材料项目安排预算432.13万元，实际需要资金397.68万元，到位397.68万元，资金到位率为100%。

### （2）支出情况

2021年4次采购支出分别为82.505万元、96.41万元、99.18万元、119.585万元，累计支出397.68万元，预算执行率为92.03%。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。

### 2.阶段性目标

路灯维修材料使用率为100%；主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到96%以上，社区、背街小巷亮灯率达到95%以上；路灯运行能够保障市民夜间出行；路灯运行未被上级部门通报，未发生因路灯运行原因导致的安全事故；市民满意度达到90%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

（1）根据《中共新建区委 新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）、《南昌市新建区财政局关于印发〈南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（新财字〔2021〕5号）等文件要求，对本项目产出、效益、可持续性等进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，为可持续性发展提供建设性意见。

（3）促使区路灯管理所进一步建立财政方面的管理措施和管理机制，建立健全绩效评价考核机制，加强项目管理，提高预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为“2021年路灯维修项目”，评价对象涉及区路灯管理所。评价范围包含“决策”“过程”“产出”和“效益”。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）规范性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）系统性原则。本次绩效评价针对2021年路灯维修材料项目投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标包括决策、过程、项目产出、项目效益4个一级指标；包含项目立项、绩效目标等11个二级指标；包含立项依据充分性、立项程序规范性等23个三级指标。

3.评价方法和标准

（1）评价方法

本次绩效评价主要采用比较分析法，将年度实际实施情况与预期目标进行比较，通过资料分析、现场核验、满意度调查等开展绩效评价。项目产出指标及目标值主要以预算数据为准，完成值以核查的实施内容及完成情况为依据等，采用定量与定性相结合的方式评价。

（2）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标的完成情况进行比较。本次绩效评价拟采用的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

## （三）评价过程

1.项目启动与对接：2022年11月中旬，项目组与区路灯管理所完成对接，通过发放材料收集函，完成了初步的资料收集工作。

2.材料梳理与访谈：2022年11月下旬，对已收集的材料进行梳理，并就项目背景、实施内容和项目管理上的经验、困难等问题对业务管理人员及财务管理人员进行访谈。

3.社会调查：2022年12月上旬，为客观测定财政资金的使用效率和效果，依据公共支出绩效评价使用“满意度”指标，对主城区市民展开满意度问卷调查。项目组对回收上来的问卷进行汇总、统计，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度报告。

4.资料分析及撰写报告：2022年12月中旬开始，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行整理，对绩效指标进行评分，按照绩效评价规范和委托方的要求，撰写并完成绩效评价报告初稿。

5.报告修改及定稿：报告初稿通过公司内部审核后，递交至区路灯管理所，征求意见，根据反馈意见对报告内容进行修改。2022年12月中旬向区财政局出具正式的绩效评价报告。

# 三、评价结论和指标分析

## （一）评价结论

项目组通过数据采集、访谈等方式，对2021年路灯管理所项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为82.62分，属于“良”。其中，决策类指标权重共16分，得12.42分，得分率为77.63%；项目管理类指标权重共24分，得13.2分，得分率为55%；项目产出类指标权重共30分，得30分，得分率为100%；项目绩效类指标权重共30分，得27分，得分率为90%。绩效得分情况详见下表3-1。

2021年路灯维修材料项目绩效得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（16分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 规范 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 1.75 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 基本明确 | 0.67 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 合理 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 | 2 |
| 过程（24分） | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 92.03% | 2.2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 2 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 6 | 不够健全 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 12 | 不够到位 | 4 |
| 项目产出（30分） | 产出数量 | 路灯维修材料采购计划完成率 | 12 | 100% | 12 |
|  | 产出质量 | 路灯维修材料验收合格率 | 6 | 100% | 6 |
|  | 产出时效 | 采购及时性 | 6 | 及时 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 6 | 8% | 6 |
| 项目效益（30分） | 社会效益 | 路灯维修材料使用率 | 4 | 无库存 | 3 |
|  |  | 主干道亮灯率 | 4 | 98%以上 | 4 |
|  |  | 次干道亮灯率 | 3 | 96%以上 | 2 |
|  |  | 社区、背街小巷亮灯率 | 3 | 95%以上 | 2 |
|  |  | 市民夜间出行保障情况 | 4 | 96% | 4 |
|  |  | 上级通报情况 | 3 | 无 | 3 |
|  |  | 安全事故发生数 | 3 | 无 | 3 |
|  | 满意度 | 市民满意度 | 6 | 94.4% | 6 |
| 绩效总分 | 100 | —— | 82.62 |

## （二）绩效分析

产出方面：2021年，按计划完成了4批次路灯维修材料购置，采购完成率为100%，验收合格率为100%；按照计划于内年及时完成采购。

效益方面：截至本次评价节点，仓库无2021年采购的物资库存；2021年，主城区范围主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到96%以上，社区、背街小巷亮灯率达到95%以上；接受调研的市民中有96%表示路灯运行能够保障夜间出行；2021年，路灯管理工作未被市级部门通报、未发生因路灯原因引发的安全事故；市民满意度为94.4%。

## （三）具体指标分析

1.决策情况

立项依据充分性   权重3分，得3分

本项目依据《南昌市市政工程设施管理条例》设立；项目的设立符合《南昌市市政工程设施管理条例》中“市政行政管理部门组织建设和管理的市政工程设施，由同级财政部门按照国家规定的市政工程设施维护定额标准核拨”的规定；区路灯管理所的部门职能为“主要负责新建区路灯安装及维护管理工作”，路灯维修材料采购与区路灯管理所职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得满分。

立项程序规范性   权重3分，得3分

本项目为区路灯管理所经常性项目，区路灯管理所根据每年主城区路灯及其他附属设施的体量，按照市政府发布的《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》编制预算，经区财政局审核后予以立项。本项目能够按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合要求。根据评分标准，该指标得满分。

绩效目标合理性   权重2分，得1.75分

本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“保证路灯设施完好，美化亮化城区”。项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期效果符合正常的业绩水平，但预期产出不够准确，本项目主要为路灯维修材料购置，重点在于路灯维修材料采购完成情况，该条扣0.25分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得1.75分。

绩效指标明确性   权重2分，得0.67分

本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但产出指标及个别效果指标设置不够准确，本项目为路灯维修材料采购项目，产出指标应为“路灯维修材料采购计划完成率”“路灯维修材料验收合格率”“采购及时性”，效果指标应该包含“路灯维修材料使用率”“亮灯率”“安全事故发生数”等；设置的指标基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；由于部分指标设置有误，该部分指标与项目目标计划数也无法对应。因此根据评分标准，该指标得0.67分。

预算编制科学性   权重4分，得4分

区路灯管理所按照市级相关要求，根据新建区路灯及附属设施总量，结合市政府发布的《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》编制项目预算，后由区财政局结合上年预算执行情况予以调整，因此，项目预算编制较为科学、合理。根据评分标准，该指标得满分。

资金分配合理性   权重2分，得2分

本项目资金主要是按照每批次路灯维修材料实际采购金额向区财政局请款，因此资金分配依据充分，额度合理，与实际相适应。因此根据评分标准，该指标得满分。

2.过程情况

资金到位率   权重1分，得1分

本项目采购需求资金397.68万元，实际到位397.68万元，资金到位率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

预算执行率   权重3分，得2.2分

本项目安排预算432.13万元，实际支出397.68万元，预算执行率为92.03%（397.68/432.13*100%=92.03%）。根据评分标准，该指标得2.2分。

资金使用合规性   权重2分，得2分

经查看项目支出明细账及支出凭证，项目资金全部用于路灯维修材料购置，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

管理制度健全性   权重6分，得4分

区路灯管理所制定了《区路灯管理所财务管理制度及流程》《路灯管理制度》，《区路灯管理所财务管理制度及流程》对财务工作作出了具体规定，《路灯管理制度》对路灯维修组人员职责、巡查工作、巡查检修管理作出了具体规定。但区路灯管理所未制定路灯维修材料入库出库管理制度、库存盘点制度等。根据评分标准，该指标得4分。

制度执行有效性   权重12分，得4分

经调研，在路灯维修材料采购项目中，区路灯管理所能够有效执行《区路灯管理所财务管理制度及流程》；但在路灯维修材料管理中，存在入库出库记录缺失，2021年仅记录了1个采购标段的部分物资入库记录，路灯维修材料领用登记不够规范，仅在入库记录薄中简单签字领用；无物资盘点记录；《路灯管理制度》执行不够到位，未形成巡查检修记录或台账；关于路灯及附属设备的检修标准虽较为明确，但目前主要依靠维修组的经验决定是否更换，而不是依靠专用设备检测进行判断。根据评分标准，该指标得4分。

3.项目产出情况

路灯维修材料采购计划完成率   权重12分，得12分

2021年，根据实际需求，区路灯管理所完成了4批次路灯维修材料的采购，路灯维修材料采购计划完成率为100%（4批次/4批次*100%）。根据评分标准，该指标得满分。

路灯维修材料验收合格率   权重6分，得6分

2021年，区路灯管理所采购的4批次路灯维修材料均通过了区路灯管理所验收，路灯维修材料验收合格率为100%（4批次/4批次*100%）。根据评分标准，该指标得满分。

采购及时性  权重6分，得6分

根据实际需求，2021年内需采购4批路灯维修材料，实际区路灯管理所于年内完成4批路灯维修材料采购。根据评分标准，该指标得满分。

成本节约率   权重6分，得6分

本项目安排预算432.13万元，实际支出397.68万元，成本节约率为8%（[（432.13-397.68）/432.13]*100%）。根据评分标准，该指标得满分。

4.项目效益情况

路灯维修材料使用情况   权重4分，得3分

项目组至区路灯管理所的路灯维修材料仓库现场查看，未发现2021年度采购的路灯维修材料有库存，但由于缺少路灯维修材料出库记录及相关使用台账，因此无法准确判断路灯维修材料均已使用。根据评分标准，该指标酌情得3分。

主干道亮灯率   权重4分，得4分

经访谈了解，2021年，新建区主城区主干道亮灯率达到市级硬性要求的98%以上。根据评分标准，该指标得满分。

次干道亮灯率   权重3分，得2分

经访谈了解，2021年，新建区主城区次干道亮灯率达到规定的96%以上，但缺少日常统计数据。根据评分标准，该指标酌情得2分。

社区、背街小巷亮灯率   权重3分，得2分

经访谈了解，2021年，新建区主城区次干道亮灯率达到规定的95%以上，但缺少日常统计数据。根据评分标准，该指标酌情得2分。

市民夜间出行保障情况   权重4分，得4分

根据社会调查，50名受访者中有48名表示夜间出行有保障，占比为95%。根据评分标准，该指标得满分。

上级通报情况   权重3分，得3分

经调研，2021年，未发生因路灯亮灯率未达标而受到上级通报的情况。根据评分标准，该指标得满分。

安全事故发生数   权重3分，得3分

经调研，2021年，新建区主城区未发生因路灯不亮等原因造成的安全事故。根据评分标准，该指标得满分。

市民满意度   权重6分，得6分

根据调查结果，项目的总体满意度为94.40%，对路灯布局合理性方面的满意度为92.80%、对路灯亮灯及时性方面的满意度为94.40%、对路灯亮度的满意度为93.20%、对路灯故障频次的满意度为93.60%、对路灯维修及时性的满意度为96.40%、对路灯保障夜间出行情况方面的满意度为96.00%。根据评分标准，该指标得满分。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.多途径控制项目成本，一定程度节约财政资金

区路灯管理所按照市级要求，根据新建区路灯及附属设施总量，结合市政府发布的《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》编制项目预算，后由区财政局结合上年预算执行情况予以调整；区路灯管理所在路灯维修材料采购前，对仓库库存进行盘点，结合日常巡查中发现的问题，决定路灯维修材料的采购量；路灯维修材料的采购均通过公开招标开展，一定程度上保证了产品质量，并能够节约财政资金。

## （二）存在问题

1.绩效目标申报存在不足，绩效管理工作有待加强

本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但产出指标及个别效果指标设置不够准确，本项目为路灯维修材料采购项目，产出指标应为“路灯维修材料采购计划完成率”“路灯维修材料验收合格率”“采购及时性”，效果指标应该包含“路灯维修材料使用率”“亮灯率”“安全事故发生数”等。另外，区路灯管理所开展的项目自评工作，出具的自评报告也过于简单笼统，未能真正体现项目绩效实现情况。因此，区路灯管理所的预算绩效管理工作仍有待加强。

2.项目管理制度不够健全，管理工作存在不足

区路灯管理所各项工作主要依据《路灯管理制度》开展，但未制定路灯维修材料入库出库管理制度、库存盘点制度等，项目管理制度不够健全。在路灯维修材料管理中，存在入库出库记录缺失，2021年仅记录了1个采购标段的部分物资入库记录，路灯维修材料领用登记不够规范，仅在入库记录薄中简单签字领用；无盘点记录；《路灯管理制度》执行不够到位，未形成巡查检修记录或台账；关于路灯及附属设备的检修标准虽较为明确，但目前主要依靠维修组的经验决定是否更换，而不是依靠专用设备检测进行判断，因此，项目管理存在不足。

3.亮灯率等主要指标未统计，不利于指导工作开展

关于城区主干道、次干道、背街小巷的亮灯率等主要指标未进行日常统计，无法全面、准确反映城区路灯运行情况，不利于指导路灯及附属设施更换工作更好地开展。

## （三）相关建议

1.强化预算绩效管理工作，科学合理编制绩效目标

建议区路灯管理所要强化预算绩效管理工作，要按照区财政局的相关要求，科学合理编制项目绩效目标，要紧密结合项目实施内容设置绩效指标；要按照开展项目自评的相关要求，完成项目自评工作，相关内容、数据应完整、真实、有效。

2.建立健全项目管理制度，强化项目管理力度

建议区路灯管理所建立健全项目管理制度，如物资入库出库制度、物资盘点制度等。建议区路灯管理所要严格执行各项管理制度，严格落实物资入库出库手续，并做好影像记录；要落实物资领用手续，以规避潜在风险；每次盘点物资应做好记录；要做好巡查检修台账；对于路灯及附属设备是否需要维修或更换应尽量依靠专业检测设备进行判断；需进一步加强各类资料归档工作。

3.及时统计各项主要指标，更好指导路灯管理工作

建议区路灯管理所要及时做好城区主次干道、背街小巷亮灯率等统计工作，全面、准确反映城区路灯运行情况，通过数据的积累、分析、判断，更好地指导路灯维修材料的采购及更换工作的开展。

# 附件1 绩效得分表

2021年路灯维修材料项目绩效得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和环卫工作发展规划相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与县城管局的部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每有1项不符合，扣0.6分。 | 本项目依据《南昌市市政工程设施管理条例》设立；项目的设立符合《南昌市市政工程设施管理条例》中“市政行政管理部门组织建设和管理的市政工程设施，由同级财政部门按照国家规定的市政工程设施维护定额标准核拨”的规定；区路灯管理所的部门职能为“主要负责新建区路灯安装及维护管理工作”，路灯维修材料采购与区路灯管理所职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每有1项不符合，扣1分。 | 本项目为区路灯管理所经常性项目，区路灯管理所根据每年新建区路灯及其他附属设施的体量，按照市政府发布的《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》编制预算，经区财政局审核后予以立项。本项目能够按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合要求。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每有1项不符合，扣0.5分。 | 本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“保证路灯设施完好，美化亮化城区”。项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期效果符合正常的业绩水平，但预期产出不够准确，本项目主要为路灯维修材料购置，重点在于路灯维修材料采购完成情况，该条扣0.25分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 根据评分标准，该指标得1.75分。 | 1.75 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每有1项不符合，扣0.67分。 | 本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但产出指标及个别效果指标设置不够准确，本项目为路灯维修材料采购项目，产出指标应为“路灯维修材料采购计划完成率”“路灯维修材料验收合格率”“采购及时性”，效果指标应该包含“路灯维修材料使用率”“亮灯率”“安全事故发生数”等；设置的指标基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；由于部分指标设置有误，该部分指标与项目目标计划数也无法对应。 根据评分标准，该指标得0.67分。 | 0.67 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每有1项不符合，扣1分。 | 区路灯管理所按照市级相关要求，根据新建区路灯及附属设施总量，结合市政府发布的《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》编制项目预算，后由区财政局结合上年预算执行情况予以调整，因此，项目预算编制较为科学、合理。 根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每有1项不符合，扣1分。 | 本项目资金主要是按照每批次路灯维修材料实际采购金额向区财政局请款，因此资金分配依据充分，额度合理，与实际相适应。 根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 此项指标以100%为满分，每低于1个百分点，减少权重分的1%。 | 本项目采购需求资金397.68万元，实际到位397.68万元，资金到位率为100%。 根据评分标准，该指标得满分。 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 此项指标以100%为满分，每低于1个百分点，减少权重分的3.33%，低于70%不得分。 | 本项目安排预算432.13万元，实际支出397.68万元，预算执行率为92.03%（397.68/432.13*100%=92.03%）。 根据评分标准，该指标得2.2分。 | 2.2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有1项不符合，扣1分。 | 经查看项目支出明细账及支出凭证，项目资金全部用于路灯维修材料购置，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每有1项具体内容不符合，扣1分。 | 区路灯管理所制定了《区路灯管理所财务管理制度及流程》《路灯管理制度》，《区路灯管理所财务管理制度及流程》对财务工作作出了具体规定，《路灯管理制度》对路灯维修组人员职责、巡查工作、巡查检修管理作出了具体规定。但未制定路灯维修材料入库出库管理制度、库存盘点制度等。 根据评分标准，该指标得4分。 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 12 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每有1项具体内容不符合，扣2分，扣完为止。 | 经调研，在路灯维修材料采购项目中，区路灯管理所能够有效执行《区路灯管理所财务管理制度及流程》；但在路灯维修材料管理中，存在入库出库记录缺失，2021年仅记录了一个采购标段的部分物资入库记录；路灯维修材料领用登记不够规范，仅在入库记录薄中简单签字领用；无物资盘点记录；《路灯管理制度》执行不够到位，未形成巡查检修记录或台账等问题。 根据评分标准，该指标得4分。 | 4 |
| 项目产出 | 产出数量 | 路灯维修材料采购计划完成率 | 12 | 考察路灯维修材料采购完成情况。路灯维修材料采购计划完成率=（实际采购批次/计划采购批次）*100%。 | 此项指标以100%为满分，每低于1个百分点，减少权重分的1%。 | 2021年，根据实际需求，区路灯管理所完成了4批次路灯维修材料的采购，路灯维修材料采购计划完成率为100%（4批次/4批次*100%）。 根据评分标准，该指标得满分。 | 12 |
|  | 产出质量 | 路灯维修材料验收合格率 | 6 | 考察采购的路灯维修材料质量是否合格。验收合格率=（合格的路灯维修材料批次/采购的路灯维修材料批次）*100%。 | 此项指标以100%为满分，每低于1个百分点，减少权重分的1%。 | 2021年，区路灯管理所采购的4批次路灯维修材料均通过了区路灯管理所验收，路灯维修材料验收合格率为100%（4批次/4批次*100%）。 根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  | 产出时效 | 采购及时性 | 6 | 考察路灯维修材料采购是否及时。 | 此项指标以100%为满分，每低于1个百分点，减少权重分的1%。 | 根据实际需求，2021年内需采购4批路灯维修材料，实际区路灯管理所于年内完成4批路灯维修材料采购。 根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 考察项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 | ≥0，得满分；＜0，不得分。 | 本项目安排预算432.13万元，实际支出397.68万元，成本节约率为8%（[（432.13-397.68）/432.13]*100%）。 根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
| 项目效益 | 社会效益 | 路灯维修材料使用情况 | 4 | 考察采购的路灯维修设备是否均投入使用。 | 全部使用，得满分；有1个设备未投入使用，扣1分，扣完为止。 | 项目组至区路灯管理所的路灯维修材料仓库现场查看，未发现2021年度采购的路灯维修材料有库存，但由于缺少路灯维修材料出库记录及相关使用台账，因此无法有效判断路灯维修材料均已使用。 根据评分标准，该指标酌情得3分。 | 3 |
|  |  | 主干道亮灯率 | 4 | 考察主干道亮灯率是否符合上级要求。 | 达到98%，得满分；未达到98%，不得分。 | 经访谈了解，2021年，新建区主城区主干道亮灯率达到市级硬性要求的98%以上。 根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  |  | 次干道亮灯率 | 3 | 考察主干道亮灯率是否符合上级要求。 | 达到96%，得满分；未达到96%，不得分。 | 经访谈了解，2021年，新建区主城区次干道亮灯率达到规定的96%以上，但缺少日常统计数据。 根据评分标准，该指标酌情得2分。 | 2 |
|  |  | 社区、背街小巷亮灯率 | 3 | 考察主干道亮灯率是否符合上级要求。 | 达到95%，得满分；未达到95%，不得分。 | 经访谈了解，2021年，新建区主城区次干道亮灯率达到规定的95%以上，但缺少日常统计数据。 根据评分标准，该指标酌情得2分。 | 2 |
|  |  | 市民夜间出行保障情况 | 4 | 考察全年路灯是否能够保障市民夜间出行。 | 95%以上的市民表示能够满足夜间出行，得满分；否则，不得分。 | 根据社会调查，50名受访者中有48名表示夜间出行有保障，占比为96%。 根据评分标准，该指标得满分。 | 4 |
|  |  | 上级通报情况 | 3 | 考察是否存在被市级部门检查通报的情况 | 未被通报，得满分；被市级部门通报，不得分。 | 经调研，2021年，未发生因路灯亮灯率未达标而收到上级通报的情况。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 |
|  |  | 安全事故发生数 | 3 | 考察是否存在因路灯未及时更换或维修等原因而造成安全事故的事件。 | 未发生，得满分；发生1次，扣1分，扣完为止。 | 经调研，2021年，新建区主城区未发生因路灯不亮等原因造成的安全事故。 根据评分标准，该指标得满分。 | 3 |
|  | 满意度 | 市民满意度 | 6 | 考察新建区市民对路灯照明等方面的满意度。 | 此项指标以90%为满分；每低于1个百分点，扣减权重分的3.33%，低于60%不得分。 | 根据调查结果，项目的总体满意度为94.40%，对路灯布局合理性方面的满意度为92.80%、对路灯亮灯及时性方面的满意度为94.40%、对路灯亮度的满意度为93.20%、对路灯故障频次的满意度为93.60%、对路灯维修及时性的满意度为96.40%、对路灯保障夜间出行情况方面的满意度为96.00%。 根据评分标准，该指标得满分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 82.62 |

# 附件2 满意度报告

2021年路灯维修材料项目

市民满意度调查报告

为客观测定2021年路灯维修材料项目实施的综合效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对新建区主城区市民进行满意度调查。

一、研究设计

（一）调查对象与调查方法

考虑到实际问卷调查可操作性，本次满意度社会调查问卷从路灯布局、路灯亮灯及时性、路灯亮度、路灯故障频次、路灯维修及时性、路灯保障夜间出行情况等方面进行了满意度调查。满意度问卷对象采用随机抽样方法选取参与对象进行问卷调查，发放问卷50份，回收问卷50份，问卷有效率100%。

（二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为三部分，第一部分为基本信息，主要了解被调查对象的基本信息；第二部分为相关人员的满意度问题，包括对路灯布局、路灯亮灯及时性、路灯亮度、路灯故障频次、路灯维修及时性、路灯保障夜间出行情况等的满意度评价；第三部分为相关人员的意见和建议，通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

二、调查结果分析

根据调查结果，接受问卷调研的市民的总体满意度为94.40%。其中，对路灯布局合理性方面的满意度为92.80%、对路灯亮灯及时性方面的满意度为94.40%、对路灯亮度的满意度为93.20%、对路灯故障频次的满意度为93.60%、对路灯维修及时性的满意度为96.40%、对路灯保障夜间出行情况方面的满意度为96.00%。

满意度如下图所示：

图1 市民满意度情况

# Footnotes

绩效得分90（含）-100分为优，80（分）-90分为良，60（含）-80为中，60分以下为差。