## 项目支出绩效评价指标
附件1
新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程项目支出绩效评价表
被评价单位：新建区交通运输管理局 |  |  |  |  | 项目执行单位：联圩镇交通运输管理站
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 指标说明 | 得分 | 说明
决策 | 21 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计1分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计1分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计1分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，计1分。 以上标准若均满足，得5分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | ①项目立项符合国务院办公厅《深化农村改革综合性实施方案》和公务员办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》的相关要求；②项目立项符合《南昌市新建区人民政府办公室抄告单》（新府办抄字【2017】55号）及发改委有关文件精神；③项目建设与交通局负责负责区乡重点公路的建设、养护、管理等职能相关；④项目为公共基础设施建设类项目，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部分内部相关项目不重复。 该指标得5分。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分； ②审批文件、材料符合相关要求，计1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。 以上标准若均满足，得3分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目申请、 设立过程是否符合相关要求， 用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 该项目由新建区发展和改革委员会（新发改字【2019】853号文）《关于新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程项目建议书的批复》文件批复立项；（新发改字【2020】11号文）《关于新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程概算的批复》文件批复概算；施工图设计根据由新建区交通运输局（新交规划【2020】10号文）委托的《关于新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程一阶段施工图设计的批复》进行设计，由南昌市新建区联圩镇人民政府具体实施
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目有绩效目标，计1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分。 以上标准若均满足，得4分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 项目建议书中明确了项目实施总目标是促进当地交通发展，提升乡村规划建设管理水平，大力改善农村人居环境，加快美丽乡村和全面建成小康社会的进程；②项目绩效目标与联圩镇河下村窄路面拓宽工程具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④根据项目实施方案编制施工图预算，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 以上标准若均满足，得3分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.5 | 根据项目绩效自评表，项目自评报告，绩效指标明确性存在如下问题： ①项目单位未编制项目绩效目标申报表，不符合《预算部门绩效管理办法》的相关要求；扣0.5分 ②部分绩效目标不够细化、具体、明确。如改善村民出行质量、道路交通条件改善、施工过程不污染环境、促进农村农业产业结构调整，该指标均不够细化、明确，无法有效衡量；扣0.5分 ③部分绩效指标可操作性不强。如节约养护成本>40%，该指标无法有效统计数据，缺少衡量标准；扣0.5分 该指标得1.5分。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | ①预算编制经过科学论证，计1分； ②预算内容与项目内容匹配，计1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 以上标准若均满足，得4分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性、 合理性情况。 | 3 | 根据《新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程预算审核报告》、《新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程结算审核报告》，发现预算编制存在以下问题： ①审核后的工程造价为152.06万元，工程结算审核金额为154.22万元，超预算造价1.42%；扣0.5分。 ②预算内容与项目实施内容存在差异，如实际工程较预算工程量有变更，道路砼排水渠工程增加水泥盖板、增加居民门前搭接工程量，增加工程金额为13.19万元，为合同金额8.9%，主要原因为施工设计前期论证不足，设计变更较大；扣0.5分。 该指标得分3分。
|  |  |  | 资金合理分配性 | 2 | ①预算资金分配依据充分，计1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计1分。 以上标准若均满足，得2分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目预算资金分配是否有测算依据， 与项目单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | ①预算资金分配根据项目建议书、施工图预算进行分配； ②资金分配额度根据《关于新建区联圩镇河下村窄路面拓宽工程概算的批复》（新发改字（2020）11号）的批复文件进行合理分配。 该指标得2分。
过程 | 19 | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 按照实际资金到位率与指标值的比例计分，即按实际到位率×3进行评分。本项指标最高得分3分 | 项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映项目预算资金的到位情况 | 2.95 | 根据预算审核报告，预算的工程建设金额为152.06万元，实际到位资金149.59万元，资金到位率为98.38%。 根据评分规则，该项得2.95分
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率达到100%，计6分；未完成指标的，按照实际执行率与指标值的比例计分，即按实际执行率×6进行评分。本项指标最高得分6分。 | 项目预算资金是否按照计划执行， 用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 根据预算审核报告、项目支付凭证等材料，实际到位资金149.59万元，实际支出资金149.59万元，预算执行率100%。 根据评分标准，该指标得分4分。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 以上标准若均满足，得4分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定， 用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 4 | ①项目资金使用符合项目单位财务管理办法、政府采购制度以及工程项目实施管理制度；②各建设项目严格执行工程计量管理办法，资金支付与项目进度相匹配，按要求编制和上报工程结算，项目负责人对送审结算资料的真实性和完整性负责，并报工程科例会集体审议通过后并按程序签证后再行送审及上报工程结算批复后按批复金额和合同约定支付工程余款；③实际审定的金额超出施工合同约定金额④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，计2分。 以上标准若均满足，得4分，每发现一处问题，相应标准扣0.5分，扣完为止。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3.5 | ①项目单位已制定财务管理办法、政府采购制度、工程项目实施管理制度、内部控制关键岗位管理制度以及内控监督与评价管理办法等财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整。但制度中未明确绩效管理要求和绩效激励奖惩措施等内容；扣0.5分。 该指标得3.5分
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分； ②项目调整及支出调整手续完备，计1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分； ⑤项目实施的过程严格按照内部管理制度执行，计1分。 以上标准若均满足，得5分，每发现一处问题，相应标准扣0.2分，扣完为止。 | 项目实施是否符合相关管理规定， 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | ①项目支出调整及支出调整手续完备；②工程项目资金使用符合相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档；④通过查看开工报告及开工令，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；
产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 道路里程完成率 | 5 | ①工程建设加宽的公路里程数是否与目标值一致，年度目标值0.843km。 ②实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期） 内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完相应权重为止。 | 窄公路加宽的里程数完成度，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 工程建设加宽的公路里程数0.843km，与年度目标值一致，实际完成率100%。 该指标得分2分。
|  |  |  | 道路宽度达标程度 | 5 | ①工程建设加宽的后的路面宽度是否与目标值一致，年度目标值5米，达到目标值得2.5分，未达标不得分。 ②工程建设加宽的后的路基宽度是否与目标值一致，年度目标值6.5米，达到目标值得2.5分，未达标不得分。 | 路面宽度是否达到目标值，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2.5 | 根据验收资料显示，竣工后道路路基宽度为6m、路面宽度为5m，与合同约定的工程量存在差异，根据实地查看，该道路已于2022年10月被新建区联圩镇沿江村产业路双车道拓宽项目所覆盖，无法核实项目实际工程量与项目验收的差异情况，扣2.5分。 该指标得分2.5分。
|  | 产出质量 | 10 | 项目（工程）验收合格率 | 5 | 项目各部分工程的验收合格率是否合格。 合格率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完相应权重为止。 | 工程验收的合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 0 | 项目各部分工程的一次性验收合格，合格率100%。 该指标得分5分。
|  |  |  | 公路技术要求达标程度 | 5 | 改造后的公路的各项技术指标是否符合江西农村公路的技术标准和要求，全部符合则得权重分满分，每有一处不符则扣1分，扣完相应权重为止。 | 检查项目公路技术要求是否符合江西农村公路的标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 经查看交工验收资料，改造后的公路的各项指标符合江西农村公路的技术标准和要求。 该指标得分5分。
|  | 产出时效 | 5 | 工程完工及时性 | 5 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间在计划完成时间内的,则得满分，实际完成时间超计划完成时间一天，扣除权重分0.1分，扣完相应权重为止。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较， 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 项目实际完成时间2020年11月29日，计划完成时间2020年11月2日，实际完成时间在计划时间内完成。 该指标得5分。
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 项目成本节约率=（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100%，用以反映项目成本的节约程度。 项目资金成本节约10%以内的，计2.5分；节约超过10%的，计5分；超过预算的，不得分。 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 0 | 依据项目结算审核报告，审核后的结算金额为154.22万元，工程概算批复工程建安费预算金额为152.06万元，成本节约率为-1.42%。 该指标得0分。
效益 | 30 | 社会效益 | 8 | 交通事故发生次数 | 4 | 道路交通条件改善是否得到改善，较往年相比，该路段的交通事故发生次数是否下降，事故发生率等于零或小于改造前则得权重分满分，反之每增加一次扣除权重分0.5分，扣完为止。 | 通过比较2021年与往年的交通事故的发生次数，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 4 | 根据访谈、问卷调研等方式得知，该道路全年未发生交通事故。 该指标得2.5分。
|  |  |  | 受益范围覆盖率 | 4 | ①评价受益行政村占全镇的行政村的比率，覆盖率大于20%得2分，每低于5%扣除1分。 ②评价受益人数占全镇人数的比率，覆盖率大于20%得2分，每低于5%扣除1分。 | 通过行政村、收益人数，用以反映和考核项目实施所产生的社会效益。 | 4 | 新建区联圩镇行政村有1个居委会、24村委会，全镇总人口3.8万，合计受益人口：0.9万人，受益人数覆盖率为23.68%。项目受益行政村共6个，分别是：前洲、后洲、沿江、河下、丰乐、港下，受益行政村覆盖率为25%。 该指标得4分。
|  | 生态效益 | 5 | 环境影响程度 | 5 | 施工过程是否符合绿色环保原则，施工过程是否对周边环境产生较难恢复的影响，是否有对施工废料进行绿色处理。每存在一处消极影响则扣权重分1分，扣完为止。 | 通过判断施工过程不污染环境，用以反映和考核项目实施所产生的生态效益。 | 5 | 项目施工过程符合绿色环保原则，对施工废料进行绿色处理，基本未对周边环境产生较难恢复的影响。 该指标得分4分。
|  | 可持续效益 | 7 | 项目的后续管理 | 2 | ①针对项目工程建设等制定或具有相应的档案管理制度及要求，得1分； ②各阶段及工程建设等项目资料归档完整、真实且及时，得1分； 每发现一处问题扣扣除相应标准0.5分，扣完为止。 | 评价项目的后续管理，用以反映和考核项目实施后管理情况。 | 2 | 根据现场调研情况，项目单位有制定工程项目档案管理制度用以规范档案管理工作；项目识别、准备及采购等环节重要文件由项目公司按照市档案馆有关要求进行管理，项目工程建设相关资料归档齐全、完整。 该指标得4分。
|  |  |  | 新增公路使用年限 | 5 | 是否提高公路的使用年限，与原公路的使用年限相比，提升年限等于或超过10年得满分，每少1年扣权重分0.5分，扣完相应的权重分为止。 | 通过公路使用年限是否增加，用以反映和考核项目实施所产生的可持续效益。 | 0 | 根据道路标准及工程资料得知，水泥混凝土路面设计基准期 10 年，2020年11月29日道路完工，于2022年11月被新建区联圩镇沿江村产业路双车道拓宽项目所覆盖，项目持续使用年限不足2年，扣2.5分。 该指标得0分。
|  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 评价受益居民、群众对项目实施的满意度，根据调查问卷结果评分。90%（含）以上计10分；80%(含）-90%计5分；60%(含）-80%计3分；60%以下不得分。 | 通过受益群众对项目工程实施过程、结果的评价，用以反映和考核社会或服务对象满意度。 | 10 | 项目组通过向道路周边居民发放调查问卷，有效填写人次61人。其中受益群众对道路的施工、建设速度、工程质量满意度为85.25%。 该指标得8分。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 79.45

## Sheet1 (hidden)
序号 | 评价内容 | 分值 | 得分值 | 得分率（%）
1 | 决策 | 21 | 18.5 | 88.1%
2 | 过程 | 19 | 18.45 | 97.11%
3 | 产出 | 30 | 17.5 | 58.33%
4 | 效益 | 20 | 15 | 75%
5 | 满意度 | 10 | 10 | 100%
| 合计 | 100 | 79.45 | 79.45%

## Sheet2 (hidden)
预算审核金额 | 决算审核金额 | 实际到位资金 | 实际支付金额 | 合同金额 | 质保金
152.0606 | 154.2208 | 149.5908 | 149.5908 | 147.3731 | 4.63
|  | 98.38% | 100% | 101.5% | 97%
1520606 | 1473731 | 1542208 | 1495908 | 74.59
1.421%